Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la ejecución de las Fases 1 y 2 del Proyecto APT DocuMatch, el equipo de trabajo ha llevado a cabo el análisis conceptual, la planificación ágil, el diseño arquitectónico y de datos, la configuración del entorno de desarrollo y la implementación parcial del prototipo funcional. |
| --- | --- |
| Objetivos | Desarrollar un prototipo de software capaz de analizar y comparar órdenes de compra con documentos de despacho, identificando diferencias en las cantidades de productos y generando reportes de incongruencia para apoyar el control de los procesos de compra, despacho y recepción. |
| Metodología | Para abordar la problemática de discrepancias documentales en el proyecto DocuMatch, se utilizará una metodología ágil apoyada en el método y tablero Canvas para planificar, priorizar y monitorear iterativamente el flujo de trabajo en sus etapas de análisis, desarrollo modular (carga, OCR y comparación) y pruebas funcionales. En cuanto a la organización del equipo, las responsabilidades se distribuyen de forma colaborativa: Víctor Mendoza asume el liderazgo técnico a cargo del diseño de arquitectura, base de datos y la mayor parte del desarrollo del software; Vania González participa en el desarrollo de componentes específicos de la aplicación y colabora en la elaboración de la documentación y pruebas del sistema; y Fabián Quezada, junto con Vania, lidera la gestión documental, el registro de evidencias, el seguimiento del plan de trabajo en Canvas y la redacción de los informes del proyecto. |
| Evidencias de avance | - Documento de análisis y requerimientos: Describe el proceso actual de compra y despacho, actores, alcance del prototipo, requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF). - Diseño de arquitectura, datos e interfaz: Incluye diagramas de componentes, flujos documentales, modelo de base de datos y bocetos de la interfaz de usuario (carga, revisión y reporte). - Prototipo parcial y evaluación del OCR: Muestra funcional del sistema cargando archivos PDF e imágenes de prueba, registrando los campos extraídos y comparándolos contra la referencia manual para medir la tasa de acierto del OCR. - Informe de avance y seguimiento (Tablero Canvas): Registro del estado de tareas, control de versiones (Git), distribución de trabajo por integrante y gestión de riesgos. - Resguardo de calidad: Se ha asegurado la calidad del proyecto mediante el uso de Git para control de versiones, un conjunto de datos estandarizado con documentos simulados que abarcan distintas calidades e incongruencias de prueba, validaciones cruzadas entre lectura OCR y revisión de usuario, y una arquitectura modular que facilita las pruebas unitarias e integradas. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Analizar procesos | 1. Análisis del proceso y alcance | Documentos simulados, IDE | S1–S2 | Fabián Q. y Vania G. (Apoyo: Víctor M.) | Uso de casos simulados representativos. | Completado | Sin ajustes. |
| Gestionar requerimientos | 2. Requerimientos y planificación | Canvas, repositorio | S2–S4 | Fabián Q. y Vania G. (Valida: Víctor M.) | Validación de alcances prioritarios. | Completado | Sin ajustes. |
| Construir arquitectura | 3. Diseño de arquitectura y datos | Diagramadores, SGBD | S3–S4 | Víctor M. (Apoyo: Vania G.) | Modelo acotado al prototipo. | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollar software | 4. Entorno e interfaz | IDE, herramientas UI | S5–S6 | Víctor M. y Vania G. | Definición de convenciones de código. | Completado | Sin ajustes. |
| Construir rutinas | 5. Carga de documentos | Bibliotecas I/O, SGBD | S6–S7 | Víctor M. (Apoyo: Vania G.) | Formatos acotados a PDF e imagen. | Completado | Sin ajustes. |
| Transformar datos | 6. OCR y revisión de datos | Motor OCR, datos referencia | S7–S10 | Víctor M. y Vania G. | Mitigación de errores de lectura. | Completado | Ajustada: Se agregó confirmación manual previa a la comparación. |
| Programar consultas | 7. Comparación y registro | IDE, SGBD, tests | S9–S11 | Víctor M. (Apoyo: Vania G.) | Fórmula: Cant. Comprada - Cant. Despachada. | En curso | Avance del 70%. Ajustes finales en marcha. |
| Implementar soluciones | 8. Reportes y consultas | UI, SGBD | S11–S12 | Vania G. y Víctor M. | Mantener trazabilidad con archivo fuente. | No iniciado | Programado para Semana 11. |
| Seguridad de software | 9. Controles de seguridad | Módulos Auth | S6–S13 | Víctor M. (Pruebas: Vania G.) | Tarea transversal; sin datos sensibles. | En curso | Autenticación básica lista. |
| Gestionar proyectos | 10. Informe de avance | Editor, Canvas, Git | S9–S10 | Fabián Q. y Vania G. (Demo: Víctor M.) | Hito de cierre Fase 2. | Completado | Informe y evidencias consolidados. |
| Pruebas de software | 11. Pruebas integradas | Matriz de tests | S13–S16 | Vania G. y Fabián Q. (Fixes: Víctor M.) | Priorización de fallos bloqueantes. | No iniciado | Planeado para Fase 3. |
| Documentación | 12. Documentación e informe final | Editor, manuales | S15–S18 | Fabián Q. y Vania G. (Review: Víctor M.) | Actualización con versión final. | No iniciado | Planeado para Fase 3. |
| Comunicar resultados | 13. Entrega y presentación final | Prototipo, PPT | S17–S18 | Todo el equipo | Hito final de cierre. | No iniciado | Planeado para Fase 3. |
| Gestionar proyectos | 14. Seguimiento y evidencias | Canvas, Drive, Git | S1–S18 | Fabián Q. y Vania G. | Tarea transversal continua. | En curso | Registros actualizados a la fecha. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: - Facilitadores: - Clara asignación de roles (Víctor en desarrollo técnico; Fabián y Vania en gestión y documentación). - Uso de herramientas de código abierto para OCR y desarrollo web. - Utilización de documentos simulados con formatos estructurados. - Dificultades y soluciones: - Pérdida de precisión del OCR en documentos de baja calidad: Se resolvió agregando un paso intermedio de confirmación/edición manual de datos en la pantalla del usuario antes de ejecutar la comparación. - Variabilidad de plantillas documentales: Se delimitaron las pruebas a formatos estándar de órdenes de compra y guías de despacho.

Actividades ajustadas o eliminadas: - Actividad 6 (OCR y revisión de datos): Ajustada. Se modificó la automatización directa hacia una modalidad semi-automatizada con interfaz de verificación manual para asegurar que los datos procesados sean 100% correctos. - No se eliminaron actividades del plan original.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: - Actividades 8, 11, 12 y 13: No iniciadas según cronograma; su desarrollo corresponde a la Fase 3 (Semanas 11 a 18). - Actividades 7 y 9: En curso según lo programado. - Conclusión: El proyecto no presenta retrasos y avanza dentro de los plazos estipulados.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.